## Contractor
نموذج تقييم أداء المقاولين
| رقم تقييم الأداء (رقم تصنيف المقاول) |  | قيمة الأوامر التغييرية
| اسم المشروع |  | القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة
| رقم العقد |  | تاريخ امر مباشرة العمل
| اسم المقاول |  | تاريخ الإنجاز الفعلي (الاستلام الابتدائي)
| تاريخ التقييم |  | تاريخ انتهاء فترة الإشعار بإصلاح العيوب (الاستلام النهائي)
| فترة التقييم |  | مدة إنجاز العمل الفعلية
| اسم المقاول/ الاسم التجاري |  | مدة العقد التعاقدية
| تصنيف المقاول الحالي |  | التمديدات المستحقة بسبب الزيادة في قيمة العقد بعد التنفيذ عن قيمة العقدالمقبولة (عند الإحالة)
| الاختصاص والفئة المطلوبة للتصنيف |  | التمديدات بسبب الأعمال الإضافية والأوامر التغييرية وإزالة العوائق أو أي أمور أخرى
| أسماء المؤتلفون بدعوة الإتلاف |  | مجموع التمديدات المستحقة للعطاء
| هل الشركة أو المؤسسة مقاول رئيسي أو فرعي للمشروع |  | صافي مدة التأخير
| اسم المشروع |  | قيمة إجمالي غرامة التأخير اليومية بموجب العقد
| وصف المشروع |  | مجموع قيمة التعويضات/ الحسميات
| مجال الاختصاص والمشروع بدعوة العطاء - نوع المشروع |  | صافي قيمة العقد (بعد إضافة التعويضات أو طرح الحسميات)
| الجهة التي أحالت العطاء |  | المبلغ الكلي المستحق الصرف للمقاول
| صاحب العمل |  | إجمالي قيمة الأعمال المنجزة من مشروع الائتلاف
| المهندس المشرف |  | إجمالي قيمة المشروع الموثقة بالنقابة
| تاريخ إحالة المشروع |  | قيمة المشروع عند الإحالة
| تاريخ توقيع الاتفاقية |  | قيمة المشروع بعد التنفيذ
رقم تقييم الأداء
| التعريف / مؤشرات الأداء الرئيسية | القياس | Phase | Outstanding | Exceed Expectation | Meet Expectation | Need Improvement | Unacceptable | نقاط التقييم | ملاحظات
|  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
الجودة / جودة العمل المنجز: التزام المقاول بالجودة الشاملة للأشغال ضمن نطاق المشروع.
C1-1 | قيام المقاول بتنفيذ وإكمال العمل وفقًا لوثائق الشراء | نسبة الحسومات عند تسليم المشروع / قيمة العقد كاملة | Final | 0-1% | 2-3% | 3-5% | 5-8% | >8% | 0
C1-2 | استجابة المقاول لتصحيح الأعمال المخالفة | عدد تقاريرعدم المطابقة (Non Conformity Report NCR) المنجزة والإجراءات التصحيحية واعتماد الأعمال من الاشراف CMIS/ عدد تقاريرعدم المطابقة (NCR) الصادرة | Interim | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C1-3 | التزام المقاول بتعيين كل فرد من افراد جهازه المنفذ بالتاريخ المتفق عليه مع المهندس، و في حالة تغيب او تخلف اي من افراده يتم تعيين بديل مناسب له | عدد مرات تعيين بديل نتيجة تغيب او تخلف افراد المقاول. عدد مرات الحسم التي تم اجراؤها نتيجة تغيب جهاز المقاول أو بدل نقص خبره . | Interim + Final | 0 | 2022-01-03 | 2022-04-06 | 2022-07-09 | >9 | 0
C1-4 | توفير المقاول للمعدات والتجهيزات المؤقتة المطلوبة لتنفيذ الأشغال بمصنعية جيدة جدا طوال مدة المشروع (المشاريع) وذلك تلبية للمتطلبات الفنية للأشغال، | حالة المعدات والتجهيزات ومدى ملائمتهم للقيام بالمهام المطلوبة لإنجاز الأشغال بأحسن مصنعية وكما ينص عليه بالعقد. | Interim + Final | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
C1-5 | استجابة المقاول للقضايا المتعلقة بجودة البناء بشكل فوري، واتباع الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالجودة التي حددها المهندس و/ أو صاحب العمل، لتقديم خدمات بجودة مصنعية عالية | نسبة التزام المقاول بجودة العمل المنجز وبتعديل وتصحيح النواقص وعيوب الأعمال وفق تنسيبات الإشراف ومتطلبات صاحب العمل ضمن الأطر العقدية | Final + DLP | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
برنامج العمل / توقيت الأداء: تقييم قدرة المقاول على إكمال المهام ضمن برنامج العمل الأساسي المحدد للمشروع ، وإكمال المشروع خلال وقت العقد
C2-1 | تقديم المقاول برنامج العمل الأساسي Baseline Schedule للمشروع على البرامج الالكترونية المخصصة لذلك والمعتمدة يؤكد أن جميع الأعمال ستكتمل خلال مدة العقد | عدد أيام التأخير لتقديم الجدول الزمني واعتماده من جهاز الإشراف وفق الأطر الزمنية العقدية | Interim | 14 أيام | 21 يوم | 28 يوم | 35 يوم | >35 | 0
C2-2 | تقديم المقاول تقارير تَقدّم العمل الشهرية في نهاية كل شهر تحتوي على التحديثات اللازمة لبرنامج العمل المعتمد وغيرها من تقارير يومية تحتوي على سجلات معاصرة ودورية ذات جودة ودقة وفي موعدها للمهندس. وإبلاغه عن أي مستجدات أو أحداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تؤثر تاثيرا عكسيا على تنفيذ الأشغال | التزام المقاول بتقديم التقارير المطلوبة كاملة وصحيحة بجميع مرفقاتها ضمن الأطر الزمنية والمتطلبات العقدية | Interim | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C2-3 | الإنتهاء من المراحل المختلفة بالمشروع في الاوقات المحددة في برنامج العمل المعتمد وفقًا للعقد واية تغييرات و/أو ظروف مستجدة يتم الموافق عليها وينتج عنها تمديدات المستحقة / مبررة | التزام المقاول بإنهاء جميع الأشغال المطلوبة ضمن الجدول الزمني المعتمد | Final | لا يوجد تأخير |  |  |  | يوجد تأخير | 0
C2-4 | قيام المقاول بتأدية دوره باتخاذ أي تغييرات استباقية ولازمة منها تسريع وتيرة العمل لتفادي أي انحراف في سير الأعمال عن برنامج العمل المعتمد | نسبة التزام المقاول باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لتسريع وتيرة العمل عند حدوث أي تأخير لضمان سير صحيح لبرنامج عمل المشروع وسرعة استجابة المقاول بتطبيق الإجراءات وتخصيص الموارد اللازمة في حال الانحراف عن برنامج العمل من خلال تقصيره أو إهماله | Interim + Final | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C2-5 | التزام المقاول بتقديم برنامج عمل معدل في حال اشعاره من قبل المهندس ان البرنامج الحالي لا يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ و مقاصد المقاول المخطط لها | قياس التزام المقاول بتحديث بيانات برنامج العمل الزمني بحيث يعكس التغيرات على المدد الزمنية بما يخدم مصلحة صاحب العمل (Planned vs. Actual Progress) | Interim + Final | على الوقت | 7 أيام | 14 أيام | 21 يوم | 28 يوم | 0
C2-6 | تقديم المقاول لبرنامج العمل المطلوب وتحديد المسار الحرج الواقعي (CPM) | نسبة التزام المقاول باستخدام جدول CPM المعتمد لإدارة الأنشطة ومراقبة سير الأعمال | Interim | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C2-7 | قيام المقاول بالمتابعة والتنسيق مع الدوائر الخدماتية وذلك لربط الخدمات للمرافق في الوقت المناسب في مواقع المشاريع (مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي ) حتى لا تؤخر التسليم للأشغال وحسب ما ينص عليه العقد بهذا الخصوص | نسبة التزام المقاول بتأدية كافة المهام المطلوبة والعمل على توصيل الخدمات المنصوص عليهاعقديا وفق شروط العقد | Final | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C2-8 | استجابة المقاول لطلب اصلاح العيب الذي قد يظهر بشكل طارئ خلال فترة الاشعار بالعيوب | المدة التي يستغرقها المقاول للاستجابة لطلبات الصيانة الطارئة | DLP | 24 ساعة | 48 ساعة | 72 ساعة | 96 ساعة | اكثر من 96 ساعة | 0
C2-9 | استجابة المقاول لطلب اصلاح العيب الذي قد يظهر خلال فترة الاشعار بالعيوب | المدة التي يستغرقها المقاول للاستجابة لطلبات الصيانة العادية | DLP | 3 أيام | 5 أيام | 7 أيام | 14 يوم | اكثر من 14 يوم | 0
C2-10 | التزام المقاول باكمال الأعمال المتبقية من الاستلام الأولي للأشغال وأيضا إغلاق الملاحظات خلال فترات الصيانة ضمن الفترات الزمنية المتفق عليها | نسبة التزام المقاول بتأدية كافة الأعمال المتبقية الواردة في محضر تسلم الاشغال والحصول على موافقة المهندس و صاحب العمل حيثما يتم النص على ذلك في العقد و لغايات اصدار شهادة الأداء | Final + DLP | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
الكلفة والدفعات المالية والتكاليف المضافة: يتعلق هذا المعيار بدقة وتوقيت تقديم الدفعات المالية وتقديم المقاول لتكاليف مناسبة لاي اعمال إضافية او اعمال تغييرية ضمن نطاق العمل بالمشروع
C3-1 | تقديم المقاول طلبات الدفعات المالية وإرفاق كافة المعززات بصورة دقيقة وصحيحة، بما في ذلك جميع المرفقات والبيانات المطلوبة بما يعكس متطلبات العقد المادة 3/14 | نسبة التزام المقاول بتقديم طلبات الدفعات المالية مع كامل مرفقاتها في نهاية كل شهر أثناء التنفيذ واعتمادها من المهندس وفق الأطر الزمنية والشروط العقدية | Interim + Final | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C3-2 | قيام المقاول بتقديم إشعارات الأوامر التغييرية المحتملة وتقديم المقترحات والمستندات الداعمة لطلبات التغيير في الوقت المناسب | نسبة الالتزام واستجابة المقاول بإشعار المهندس وتقديم المقترحات والوثائق والمبررات اللازمة والصحيحة واعتماد موافقتها من قبل المهندس ضمن الأطر والشروط العقدية والتزام المقاول بتطبيق التعديلات الموافق والمتفق عليها وعكسها على جداول كميات العطاء ضمن الشروط العقدية | Interim + Final | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C3-3 | إرسال المقاول إشعارات التنبأ بالمخاطر إلى المهندس والتي قد تؤدي إلى زيادة تكلفة المشروع وتقديم التوصيات والإجراءات الصحيحة للتخفيف من آثار زيادة التكاليف وتقليلها / تحديد الإشكالات المحتملة التي قد تؤثر على قيمة العقد، وتقديم حلول فعالة من حيث التكلفة في الوقت المناسب | قياس سرعة استجابة المقاول بتحديد وحل معيقات المشروع وتقديم الحلول والمقترحات لتصويب الأوضاع حسب الحاجة لجهاز الاشراف ولممثل صاحب العمل بشكل استباقي لضمان سير الأعمال وفق ميزانية المشروع | Interim + Final | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C3-4 | إبداء المقاول رغبة في حل التعارضات المحتملة في محاولة لإزالة / تقليل طلبات التغيير والمطالبات | نسبة اقتراحات المقاول بتطبيق الممارسات الفضلى والهندسة القيمية لتقديم مستوى جودة أفضل وتقليل التكلفة | Interim + Final | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C3-5 | استكمال البناء ضمن قيمة العقد المقبوله. | قياس نسبة الزياده على أعمال العطاء | Interim + Final | (0-5%) | (<6-10%) | (<11-15%) | (<15-20%) | (>20%) | 0
إدارة المشاريع والعقود: تطبيق العمليات والأساليب والمهارات والمعرفة والخبرة لتحقيق أهداف المشروع المحددة وفقًا لمعايير قبول المشروع ضمن المعايير المتفق عليها.
C4-1 | قيام المقاول بحل مشاكل المشروع والخلافات بين الأطراف المعنية تفاديا لحصول مخاطر وإيجاد الحلول التي تصب في مصلحة المشروع | نسبة قدرة المقاول على التنبأ بالإشكالات وتقديم الحلول لمعالجتها (Risk Register to be included in the Monthly Progress Report) | Interim | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C4-2 | تقيد المقاول بالمدد العقديه لتقديم الإشعارات اللازمة للمهندس في الحالات التي يعتبر نفسه مستحقاً للحصول على تمديد في "مدة الانجاز" و / او اية دفعة اضافية بموجب أي "مادة" من شروط االعقد | الفترة الزمنية المستغرقة من المقاول لتقديم الإشعارات المطلوبة واشعار الأطراف المعنية عندما يرى أي مسببات تؤدي الى تمديد في "مدة الانجاز" و / او اية دفعة اضافية بموجب أي "مادة" من شروط االعقد | Interim + Final | 14 | 21 | 28 | 28< | لم يقدم المقاول إشعارات | 0
C4-3 | الإدارة الفعالة للمشروع ، بما في ذلك التكامل و تنسيق جميع الأنشطة اللازمة لأداء الخدمات والوفاء بمتطلبات العقد. | نسبة التزام المقاول ببرنامج العمل والفعاليات المطلوبه للوفاء بمتطلبات العقد. | Interim | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C4-4 | امتلاك المقاول للموارد والمعدات الكافية طوال فترة المشروع (المشاريع) لتلبية إنهاء الأشغال في فترة الإنجاز (وأية تمديدات مبررة) بما في ذلك العدد الكافي من االاليات المطلوبة . | نسبة التزام المقاول بجدول الموارد البشرية وجدول المعدات المطلوبة المؤهله للعمل وقياس ذلك عن طريق التقرير الشهري Man-power & Man- Hour Schedules | Interim | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C4-5 | قيام المقاول بتوثيق وحفظ سجلات لتقارير الفحوصات المخبرية للمواد المستعملة بالأشغال الدائمة وبشكل صحيح | نسبة التزام المقاول بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق المطلوبة للمشروع مؤرشفه بشكل صحيح ومطابقة لمعايير الجودة المطلوبة وتقديمها لصاحب العمل عند الطلب | Interim + Final | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C4-6 | تقديم المقاول تقارير تَقدّم العمل الشهرية في نهاية كل شهر أثناء التنفيذ وغيرها من تقارير يومية تحتوي على السجلات معاصرة ذات جودة ودقة وفي موعدها . | التزام المقاول بتقديم التقارير المطلوبة كاملة وصحيحة بجميع مرفقاتها ضمن الأطر الزمنية والمتطلبات العقدية (باستخدام نظام CMIS في حال كان متاح) | Interim + Final | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C4-7 | جودة واستجابة وفعالية مدير المشروع المعين ، الموظفون الرئيسيون ، الاختيار السليم للموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم ودعمهم واستبدالهم ، تحديد المشاكل المحتملة في الوقت المناسب ، والتطوير والتنفيذ من خطط العمل التصحيحية المناسبة. الاستجابة لطلبات المهندس وصاحب العمل ، العمل بطريقة تعاونية مع أصحاب المصلحة. بشكل عام ، | أن تكون بيئة العمل مهنيه ومناسبه والعمل بروح الفريق لانجاح المشروع ومراعاة ان يتم مخاطبة الاستشاري بأي خلاف و حسب الأطر العقديه. | Interim | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
الصحة والسلامة والحماية: كيفية إدارة المقاول اعمال تنفيذ المشروع ضمن قوانين وحدود الصحة والسلامة ، بما في ذلك تسليمات نواتج وأعمال المقاول بشكل عام.
C5-1 | المقاول اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتوفير الحماية والسلامة اللازمة لمنع الضرر أو الإصابة أو الخسارة للجميع: يتضمن سلامة وصحة الأعمال والمواد والمعدات التي سيتم استخدامها، سواء كانت في الموقع او في المخزن و إتباع إجراءات الطوارئ المنصوص عليها في العقد. | عدد المخالفات لعجز المقاول عن توفير السلامه والحماية كما هو مطلوب بالعقد (NCR related to safety - CMIS) | Interim + Final | 0 | 2022-01-03 | 2022-04-06 | 2022-07-09 | >10 | 0
C5-2 | المقاول يمتثل لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في أي هيئة عامة لها ولاية قضائية على سلامة الأشخاص أو الممتلكات لحمايتهم من الضرر أو الإصابة أو الخسارة ؛ والمحافظة على جميع الضمانات اللازمة لمثل هذه السلامة والحماية. | التزام المقاول بتطبيق معايير السلامة العامة ووضعها كأولوية، يتم قياس التزام المقاول عن طريق التقرير اليومي CMIS | Interim + Final | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C5-3 | التخطيط لعمليات التفتيش، والإشراف عليها من قبل متخصصين معتمدين في السلامة أو الصحة، لا توجد حوادث يمكن الوقاية منها أو إصابات أو حوادث قريبة أو حوادث أخرى | التزام المقاول بعمل زيارات تفقدية لتطبيق المعايير، يتم قياس التزام المقاول عن طريق التقرير اليومي والتزامه بتسهيل عمليات الكشف لجهاز الاشراف (Safety Inspection Request) | Interim | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C5-4 | يتم إجراء محاضرات توعية دورية للامتثال بمعايير السلامه العامه من قبل المقاول لكل الافراد المعنيين | التزام المقاول بتطبيق معايير السلامة العامة والتأكد من ان جميع افراد المشروع على علم بمعايير السلامه المطلوبة | Interim + Final | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C5-5 | التوافق مع متطلبات أنظمة سلامة الحفر. | التزام المقاول بتطبيق معايير السلامة العامة عند أعمال الحفريات ، يتم قياس التزام المقاول عن طريق اصدار اذن الحفر من الجهات المعنية (متضمنا خطة تنفيذ الحفروتدعيم الحفريات) | Interim | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C5-6 | اشعار ومخاطبة الجهات المعنية عن احتمال وجود أي تأثير للبنية التحتية قبل البدء بالأعمال | نسبة التزام المقاول بتطبيق معايير السلامة العامة وإشعار الأطراف المعنية عند التنبؤ بالمخاطر المؤثرة على المباني او الخدمات للمناطق المجاورة والتأكد من حصر الـتأثير بتطبيق البروتوكلات المعروفه لدى صاحب العمل، يتم قياس التزام المقاول عن طريق التقرير اليومي CMIS | Interim | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C5-7 | قيام المقاول بإعداد وتقديم خطة سلامة عامة للمشروع للموافقة عليها كما هو محدد في مستندات العقد في الوقت المناسب قبل مرحلة البدء بتنفيذ الأعمال. | نسبة التزام المقاول بتقديم خطة سلامه مطابقة ومحدثة تعكس متطلبات المشروع الخاصة والتزامه بتطبيق الخطة. قياس نسبة التزام المقاول عن طريق التقرير اليومي CMIS وتقييم الإشراف لخطة السلامه العامة. | Interim | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C5-8 | موظفو السلامة المطلوبون موجودون في مكانهم ويعملون مع المشروع طوال مدته. | نسبة التزام المقاول بمتطلبات السلامة العامة, وعدم مخالفة جهاز المقاول لمعايير السلامة المطلوبة | Final | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C5-9 | ارتداء الموظفون معدات الحماية الشخصية المناسبة (PPE) دائمًا عند التواجد في مواقع البناء | عدد المخالفات لجهاز المقاول بعدم التقيد بارتداء معدات الحماية الشخصية PPE | Interim + Final | 0 | 2022-01-03 | 2022-04-06 | 2022-07-09 | >9 | 0
C5-10 | قيام المقاول بمعالجة أي مخالفات للسلامة على الفور | نسبة التزام المقاول باغلاق ملاحظات مخالفات السلامه داخل حدود الموقع (قياس تقرير اليومي وملاحظات الاشراف المتعلقة بالسلامه) | Interim + Final | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C5-11 | قيام المقاول بتيسيير اعمال الاشراف بتقديم توعية دورية لمتطلبات السلامه بالمشروع | نسبة العمال الذين أكملوا تدريب السلامة | Interim + Final | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C5-12 | عدد الإصابات والحوادث وعدد مخالفات السلامة | عدد حوادث انتهاكات السلامة العامة وفق درجة خطورتها - Daily Safety Inspection | Final | 0 | 2022-01-03 | 2022-04-06 | 2022-07-09 | >9 | 0
C5-13 | عدد الملاحظات المتعلقة بالانتهاكات البيئية | عدد انتهاكات البيئية وفق درجة خطورتها | Final | 0 | 2022-01-03 | 2022-04-06 | 2022-07-09 | >9 | 0
التواصل / والتعاون: المهارات التي يجب أن يمتلكها المقاول مثل الاستجابة الفعالة والتعاون مع صاحب العمل.
C6-1 | تقديم المقاول معلومات واضحة وموجزة في الوقت المناسب لأصحاب المصلحة للمهندس في المشروع. | نسبة التزام المقاول بتقديم جميع المعلومات المنصوصة عقديا بالتقارير المطلوبة (التقرير اليومي والشهري CMIS) | Interim + Final | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C6-2 | التزام المقاول بتطبيق ملاحظات المهندس وأي من الجهات المعنية الاخرى | نسبة التزام المقاول بالعمل بالملاحظات من جهاز الاشراف وصاحب العمل | Interim + Final +DLP | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C6-3 | قيام المقاول بالتواصل الفعال مع المهندس بشأن الأمور المتعلقة بالتنفيذ السليم للمشروع و حضور اجتماعات تقدم العمل بالمشروع، والالتزام بتعليمات المهندس والتواصل بشكل احترافي مع أطراف العقد | نسبة توفير اتصالات الكترونية ومخاطبات كتابية فعالة وفق تسلسل مرجعي بطريقة احترافية والتأكد من توثيقها الصحيح. | Interim + Final +DLP | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
الامتثال للانظمة والقوانين : قيام المقاول بالتنسيق مع الوزارة، والشركات العامة، وشركات الخدمات، و الجهات المعنية الأخرى، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية والقوانين المعتمدة
C7-1 | امتثال المقاول بجميع الانظمة والقوانين المعمول بها في تجهيز و تنفيذ العمل، بما في ذلك الترتيب لأي عمليات تفتيش أو اختبارات أوالحصول على موافقات أو شهادات مطلوبة من أي هيئة عامة لها ولاية قضائية على العمل أو أي جزء منه. | نسبة قيام المقاول بتقديم ومتابعة الإجراءات المتخذة لإصدار التصاريح المناسبة والمخططات الداعمة والمواصفات والوثائق الأخرى باسم صاحب العمل لشركات المرافق ومقدمي الخدمات والجهات الحكومية ذات الاختصاص فيما يخص المشروع. | Interim | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C7-2 | التزام المقاول بمتطلبات وزارة العمل | نسبة التزام المقاول بلوائح وزارة العمل من حيث تصاريح العمالة الوافدة وتطبيق نظام الأجور المعمول به لدى وزارة العمل ونقابة المهندسين | Interim + Final +DLP | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
C7-3 | إبقاء المقاول المهندس على علم بحالة التصاريح والآثار المحتملة لبرنامج العمل والميزانية. | نسبة التزام المقاول بالإشعار المسبق بحالة تصاريح العمل موضحا الأخطار المحتملة وتأثيرها على سير المشروع | Interim + Final | (≥95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
الرمز | المعيار | الوزن | نتائج التقييم |  |  | النتيجة النهائية
|  |  | التقييم الحالي | نتائج التقييم السابق (1) | نتائج التقييم السابق (2)
C1 | الجودة / جودة العمل المنجز | 20% | 0 |  |  | 0
C2 | برنامج العمل / توقيت الأداء | 20% | 0 |  |  | 0
C3 | الكلفة والدفعات المالية والتكاليف المضافة | 10% | 0 |  |  | 0
C4 | إدارة المشاريع والعقود | 10% | 0 |  |  | 0
C5 | الصحة والسلامة والحماية | 25% | 0 |  |  | 0
C6 | التواصل / والتعاون | 5% | 0 |  |  | 0
C7 | الامتثال للانظمة والقوانين | 10% | 0 |  |  | 0
| المجموع | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
توصيات / ملاحظات الجهة المسؤولة عن التقييم
|  | المسمى الوظيفي | التوقيع
مهندس الموقع
رئيس القسم
مدير الجهة المسؤولة عن تقييم أداء المتعهد