## Supervision (1) -14.0.2022
نموذج تقييم أداء مقدمي الخدمات الفنية - إشراف
رقم تقييم الأداء
تاريخ التقييم
فترة التقييم
اسم المتعهد
ممثل المتعهد
تصنيف المتعهد الحالي
رئيس الائتلاف (ان وجد)
رقم العقد
اسم المشروع
وصف المشروع
الجهة المشترية
صاحب العمل
ممثل صاحب العمل
مهندس الاتصال من قبل صاحب العمل
تاريخ إحالة العطاء
تاريخ توقيع الاتفاقية
قيمة العقد المقبولة (عند الإحالة)
تاريخ المباشرة
مدة العقد
مجموع التمديدات المستحقة للعقد
مدة العمل الفعلي (مضاف اليها التمديدات المسنحقة ان وجدت)
قيمة العقد المقبولة (عند الإحالة)
قيمة الاوامر التغييرية
المبلغ الكلي المستحق الصرف للاستشاري
قيمة الاوامر التغييرية
المبلغ الكلي المستحق الصرف للاستشاري
تاريخ تسلم الأشغال (لعقد التنفيذ)
تاريخ صدور شهادة الأداء (لعقد التنفيذ)
| اقرار المخالصة (نعم / لا) | تم تسليمه/ لا
معايير التقييم
| التعريف/ مؤشرات الأداء الرئيسية | القياس | Outstanding | Exceed Expectation | Meet Expectation | Need Improvement | Unacceptable | نقاط التقييم | ملاحظات
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
الجودة / جودة العمل المنجز: تقييم التزام الاستشاري المشرف بتقديم مستوى تنفيذ واجباته الواردة في اتفافيات الخدمات الفنية - إشراف و ممارسة صلاحياته ك"مهندس" في عقد الأشغال.
S1-1 | مراجعة المخططات ووثائق العطاء المقدمة من قبل المصمم وإبداء الرأي حولها إلى صاحب العمل فيما يخص شموليتها وقابلية تنفيذها قبل المباشرة وأثناء التنفيذ، وإذا اكتشف فيها أي عيوب أو نواقص فعليه تبليغ صاحب العمل عنها خطياً لتلافي هذه العيوب والنواقص. | عدد العيوب و/أو النواقص في التصميم التي لم يقم الاستشاري المشرف بتبليغ صاحب العمل خطيا بها لتلافي هذه العيوب والنواقص (إن وجدت) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4≤ | 0
S1-2 | الإشراف على التنفيذ حسب متطلبات المشروع هندسياً وفنياً وطبقاً لشروط عقد المقاولة المعتمد لتنفيذ أعمال المشروع والمواصفات الفنية و حسب توجيهات صاحب العمل والتنسيق مع المصمم من خلال صاحب العمل قبل إجراء أي تعديلات رئيسيه على التصاميم، ورفض أي أعمال مخالفة لوثائق عطاء التنفيذ | نسبة التزام الاستشاري المشرف بمراجعة ومطابقة الأعمال المنفذة بالمشروع لضمان كفاءته حسب المتطلبات الموصوفة و شروط عقد المقاولة و المواصفات الفنية اللازمة والواردة ضمن وثائق العطاء و كودات البناء سارية المفعول من خلال الاشراف على تنفيذ الأشغال واعتمادات المواد و متابعة الفحوصات المخبرية المطلوبة وخطة العمل المقدمة من المقاول. | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S1-3 | التزام الاستشاري بدراسة أي مطالبات مالية أو زمنية يعتبر صاحب العمل أن له حقا بها واعداد تقديراته بهذا الخصوص حسب شروط عقد المقاولة المعمول به. | المدة الزمنية التي يستغرقها الاستشاري المشرف بالمبادرة بالإشعار و التدقيق وإبداء الملاحظات بخصوص مطالبات صاحب العمل وإصدار تقديراته بخصوصها | 7 ايام | 14 أيام | 28 يوم | 42 يوم | > 42 يوم | 0
S1-4 | دراسة وإعداد الأوامر التغييرية وإجراء التعديلات اللازمة على المخططات والوثائق الأصلية لتتناسب وطبيعة الأشغال الجديدة وفقاً لشروط عقد المقاولة، و التوصية لصاحب العمل. | نسبة كفاءة الرأي الفني المقدم من الاستشاري بخصوص الاوامر التغييرية | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S1-5 | دراسة المقترحات الفنية والهندسة القيمية المقدمة من المقاول وتقديم المشورة الفنية لصاحب العمل والتوصيات المناسبة فيما يتعلق بالمواد والمواصفات الفنية ولاشغال في الحالات التي يتطلب العقد فيها أخذ موافقة صاحب العمل أو تقديم مواد بديلة عن ما هو موصف في العقد من قبل المقاول | مستوى الاداء الفني والمهني للاستشاري بابداء الرأي باي بدائل مقترحة من قبل المقاول لما فيه مصلحة برفع مستوى جودة الأشغال | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S1-6 | التزام الاستشاري المشرف بالتأكد من قيام المقاول بإجراء المراجعات والحصول على الموافقات المناسبة لجميع عمليات البناء واعتماد المواد لضمان مطابقتها مع وثائق العقد. | نسبة إنجاز التقارير والأدلة والفحوصات اللازمة للأعمال المقدمة قبل تسلمها مطابقة لمعايير الجودة المطلوبة لضمان مطابقتها مع وثائق العقد | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S1-7 | قيام الاستشاري المشرف بتحديد أي ملاحظات في أمور تتعلق بجودة البناء على وجه السرعة وبفعالية والطلب من المقاول لمعالجتها . | نسبة التزام الاستشاري المشرف بإصدار التعليمات للمقاول بمعالجة أي تقصير/ أخطاء أو عيوب تؤثر على جودة الأعمال المنفذة | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S1-8 | قيام الاستشاري المشرف بمراقبة جودة العمل وخطة توكيد الجودة المعتمدة (Quality Control Plan) وخطة العمل المقدمة من المقاول / نظام توكيد الجودة المقدم من الاستشاري المشرف / متطلبات الجودة لصاحب العمل | نسبة التزام الاستشاري المشرف بمراجعة ومطابقة الأعمال المنفذة بالمشروع لضمان الجودة / المصنعية من خلال طلبات تدقيق الأشغال واعتمادات المواد وفق خطة / نظام توكيد الجودة وخطة العمل المقدمة من المقاول/ متطلبات الجودة لصاحب العمل. | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S1-9 | التزام الاستشاري المشرف بالتعاميم الصادرة عن الوزارة والمتعلقة باي من تفاصيل تقديم الخدمات الفنية وتنفيذ أعمال المشروع. | نسبة التزام لاستشاري بالتعاميم الصادرة من قبل صاحب العمل والمتعلقة بتنفيذ خدماته الفنية و تنفيذ المقاول لواجباته العقدية | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S1-10 | التزام الاستشاري المشرف بتقييم المطالبات الزمنية والمالية المقدمة من المقاول والرد عليه خلال المدد العقدية مع الأخذ بعين الإعتبار بأن العقد يفرض على المهندس الرد على هذه المطالبات من حيث المبدأ خلال مدة أقصاها 42 يوم | المدة الزمنية بعد تسلم الاستشاري المشرف التي يستغرقها لمراجعة وتدقيق وإبداء ملاحظات بخصوص المطالبات الزمنية والمالية والرد عليها | 7 ايام | 14 أيام | 28 يوم | 42 يوم | > 42 يوم | 0
S1-11 | تدقيق وتصديق المخططات النهائية للمشروع كما جرى تنفيذه فعلاً (As-Built Drawings) والمعدة من قبل المقاول وتقديمها لصاحب العمل قبل اشعاره بجاهزية الاعمال للتسلم الاولي. | نسبة دقة تدقيق المخططات النهائية ومطابقتها مع الكميات الواردة في دفعة الانجاز | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S1-12 | الإشراف والتدقيق على إجراء الكيل للأشغال المنجزة بالتنسيق مع المقاول. | نسبة دقة التدقيق على اجراء الكيل للاشغال. | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S1-13 | التزام الاستشاري خلال 14 يوما من تاريخ تسلمه لطلب المقاول بتسلم الاشغال بالكشف على الاشغال و أن يقدم تقريرا الى صاحب العمل خلال هذه المدة ،فاما يشهد أن الاشغال قد انجزت وأنه قد تم عمل كافة الاختبارات عند الإنجاز وانها في وضع قابل للتسلم او ان يصدر تعليمات خطية الى المقاول يببن فيها الامور الواجب استكمالها قبل اجراء عملية التسلم. | نسبة التزام الاستشاري خلال المدة التعاقدية بالكشف والتحقق من أن الاشغال قد انجزت وهي قابلة للتسلم . | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S1-14 | التزام الاستشاري باداء صلاحياته النمصوص عليها في عقد المقاولة والمتعلقة بالموافقة على المقاولين الفرعين ، تمديد مدة الانجاز ، تحدبد نعويضات التاخير واصدار الامر بتعليق العمل وأي صلاحيات أخرى و حسب شروط الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة. | نسبة دقة وكفاءة الاستشاري باصدار تعليماته المنصوص عليها في العقد | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S1-15 | القيـام بالكشف علـى الأشغال خلال فترة الإشعار بإصلاح العيوب لعطاء التنفيذ وإبلاغ المقاول عن أي أشغال قد تحتاج إلى الإصلاح أو التبديل . | التزام الاستشاري باداء واجباته التعاقدية خلال فترة اصلاح العيوب | 7 ايام |  | 14 أيام |  | (>14 يوم) | 0
S1-16 | التزام الاستشاري باصدار شهادة الاداء خلال 28 يوما من بعد انقضاء اخر فترة من فترات الاشعار بالعيوب بعد أن يكون المقاول قدم جميع وثائق المقاول " وانجز الاشغال وتم اختبارها بكاملها بما في ذلك اصلاح اية عيوب فيها وارسال نسخة من شهادة الاداء لصاحب العمل | نسبة التزام الاستشاري بمتطلبات اصدار شهادة الاداء و الالتزام بالمدة العقدية لذلك | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
برنامج العمل الزمني / توقيت الأداء: قدرة الاستشاري على تقديم الأعمال المطلوبة الكاملة ضمن برنامج العمل الزمني للمشروع المعتمد ، وإكمال المشروع وفق متطلبات العقد.
S2-1 | التزام الاستشاري خلال 21 يوما من تسلمه لبرنامج العمل من المقاول بالتعليق عليه واعلام المقاول عن مدى عدم مطابقة البرنامج للعقد . | المدة الزمنية التي يستغرقها الاستشاري المشرف لمراجعة وتدقيق برنامج العمل المقدم من المقاول مع تأكده من تحقيقه كافة الشروط العقدية (من تاريخ تسلمه للبرنامج) وإبداء الملاحظات | 7 ايام | 14 أيام | 21 يوم | 28 يوم | > 28 يوم | 0
S2-2 | مراقبة الاستشاري المشرف التزام المقاول بالمدد العقدية المنصوص عليها في عقد الأشغال وإكمال الأعمال المطلوبة وتقديم المقاول جميع التقارير الشهرية واليومية وغيرها من الالتزامات العقدية ضمن الأطر الزمنية المحددة في العقد | نسبة كفاءة متابعته الاستشاري للمقاول بتحقيق كافة شروط ومتطلبات العقد وتسليم كافة الأعمال والوثائق المطلوبة ضمن الفترة الزمنية العقدية المنصوصة | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S2-3 | قيام الاستشاري المشرف بإشعار المقاول في حال عدم توافق برنامج العمل مع العقد و/أو عدم تناسبه مع التقدم الفعلي للتنفيذ و مقاصد المقاول المخطط لها والطلب من المقاول بتقديم برنامج عمل معدل و/ أو تقديم المقترحات لتسريع الأعمال واتخاذ القرارات لتقيد المقاول بإنهاء الاعمال ضمن مدة الانجاز | نسبة التزام الاستشاري المشرف بتقديم إشعار للمقاول لتقديم برنامج عمل معدل للمهندس يعكس التغيرات على المدد الزمنية مصاحب لتوصيات الاستشاري المشرف بما يخدم إنهاء الاعمال ضمن مدة الانجاز | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S2-4 | قيام الاستشاري المشرف بالتواصل مع مهندس الاتصال في الوقت المناسب فيما يتعلق بسير العمل. | قياس نسبة التزام وسرعة الاستشاري المشرف بأعلام ممثل صاحب العمل بالاشعارات وفق المدد العقدية المنصوصة . | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S2-5 | قيام الاستشاري المشرف بالتنبؤ بمعيقات العمل أو أحداث محتملة في وقت مبكر والتي قد يكون لها تأثير سلبي على برنامج العمل ووضع توصيات أو إجراءات تصحيحية للتخفيف من التأخر في انجاز الاشغالز | قياس سرعة استجابة الاستشاري المشرف بتحديد وحل معيقات المشروع وتقديم الحلول والمقترحات لتصويب الأوضاع حسب الحاجة استباقيا لممثل صاحب العمل لضمان سير الأعمال وفق المدد العقدية وبرنامج العمل المعتمد | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S2-6 | قيام الاستشاري المشرف باعتماد المواد المقدمة من المقاول بحيث تكون كاملة ودقيقة من جميع النواحي. | المدة الزمنية التي يستغرقها الاستشاري المشرف لمراجعة وتدقيق واعتماد التسليمات المقدمة من المقاول معا التأكد من تحقيق كافة الشروط العقدية | 5 ايام | 10 أيام | 14 يوم | 21 يوم يجب أن تكون بالحد الأعلى في المواصفات | > 21 يوم | 0
S2-7 | قيام الاستشاري المشرف باعتماد المخططات التنفيذية المقدمة من المقاول بحيث تكون كاملة ودقيقة وقابلة للتطبيق من جميع النواحي. | المدة الزمنية التي يستغرقها الاستشاري المشرف لمراجعة وتدقيق واعتماد المخططات التنفيذية المقدمة من المقاول معا التأكد من تحقيق كافة الشروط العقدية | 5 ايام | 10 أيام | 14 يوم | 21 يوم | > 21 يوم | 0
S2-8 | قدرة الاستشاري المشرف على استخدام برامج التخطيط وغيرها من أدوات لمراقبة سير العمل والانحراف عن برنامج العمل المعتمد. | خبرة الاستشاري المشرف بتحليل الجدول الزمني ومدى تأثير الأوامر التغييرية والتمديدات الزمنية على المشروع وإعطاء المشورة الصحيحة لصاحب العمل مما يسمح باستكمال الأعمال بشكل صحيح وفي الوقت المناسب | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S2-9 | التزام الاستشاري المشرف بإغلاق كافة ملفات المشروع لحين صدور شهادة الاداء بما يجنب صاحب العمل نزاعات وما ينتج عنها من قضايا تحكيمية | نسبة التزام الاستشاري المشرف بتنفيذ واجباته والتزاماته العقديه في جميع مراحل العمل في المشروع لحين صدور شهادة الاداء | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
الميزانية / مراقبة التكاليف: يتعلق هذا المعيار بتقييم التزام الاستشاري المشرف بميزانية المشروع المحددة وتكاليفه العقدية
S3-1 | قدرة الاستشاري المشرف على دراسة أي أمر تغييري مع بيان مبرراته الفنية وحساب أثره المالي واجراء التعديل اللازم على المخططات لتتناسب مع الاوامر التغييرية | دقة تقديرات الاستشاري المشرف لقيمة الأمر التغييري | (>95%) | (90-94%) | (85-89%) | (80-84%) | (<80%) | 0
S3-2 | قيام الاستشاري المشرف بعكس التعديلات والتغييرات على العقود قبل تطبيقها على ارض الواقع وصرف الدفعات المالية الخاصة بها | مدى التزام الاستشاري المشرف بتطبيق التعديلات المعتمدة وعكسها على وثائق عطاء المشروع والوضع المالي له ضمن الشروط العقدية | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
تدقيق ومصادقة طلبات الدفع المرحلية للمقاول: يتعلق هذا المعيار بدقة وتوقيت تقديم ومراجعة ومصادقة الدفعات المالية المرحلية ضمن شروط العقد
S4-1 | قيام الاستشاري المشرف خلال مدة (28) يوماً من تاريخ تسلمه لكشف الدفعة المرحلية أو دفعة الانجاز أو الدفعة الختامية و الوثائق المؤيدة لها ان يصدر لصاحب العمل شهادة الدفع المرحلية مبينا فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انها مستحقة للمقاول بصورة منصفة . | نسبة دقة تفاصيل الدفعات المرحلية والوثائق المؤيدة لها و تحقيق شروط الدفع التعاقدية | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S4-2 | قيام الاستشاري المشرف خلال مدة (28) يوماً من تاريخ تسلمه لكشف الدفعات المرحلية ودفعة الانجاز والدفعة الختامية من المقاول و الوثائق المؤيدة لها ان يصدر لصاحب العمل شهادة الدفع المرحلية مبينا فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انها مستحقة للمقاول بصورة منصفة . | التزام الاستشاري بالمدة العقدية للمصادقة على الدفعات المالية . | 7 ايام | 14 أيام | 28 يوم | 35 يوم | > 35 يوم | 0
إدارة المشاريع والعقود: كيفية قيام الاستشاري المشرف بإدارة المشروع
S5-1 | قيام الاستشاري بالاحتتفـاظ بسجـلات التقاريـر الدوريـة واليوميـة مبينـاً فيهـا حالـة الطقـس وعدد جهاز المقاول والمعدات وكميـات المـواد التـي تـورد إلى الموقع و نتائج الفحوصات المخبرية وطبيعة الاشغال المنفذة وشهادات اعتماد المواد منظمة كاملة وصحيحة ومتاحة عند الطلب وتوثيق كافة الاشعارات والمراسلات التعاقدية بين أطراف عقد الخدمات الفنية و واطراف عقد الأشغال | نسبة الالترام بتقديم ملفات منظمة وشاملة لكافة الوثائق المتعلقة بتنفيذ الاشغال الفنية والمالية والعقدية . | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S5-2 | على الاستشاري توفير الجهاز الفني للأشراف على أشغال المشروع حسب المؤهلات والشروط المبينة في اتفاقية الخدمات الفنية و التي تشمل التخصص والأعداد وسنوات الخبرة للأجهزة المقيمة بشكل دائم وللأجهزة المساندة وغير المقيمة إضافة إلى دعم المكتب الرئيسي | عدد استبدالات كوادر الاشراف المعتمدة في الاتفاقية بعد حصول الاستشاري المشرف على موافقة صاحب العمل | 0 | 1 | 2 | 3 | 4≤ | 0
S5-3 | التزام المهندس بتسجيل محاضر الاجتماعات المتعلقة بدراسة أمور العمل و تسليم نسخ لكل من الحاضرين والى صاحب العمل مع مراعاة أن تكون المسؤوليات عن اية افعال مطلوبة من اي من اطراف العقد متوافقة مع احكامه | نسبة كفاءة محاضر الاجتماعات المعدة من الاستشاري | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S5-4 | التزام المكـتب الرئيسـيي عـن إدارة جهـاز الإشراف المنصوص عليه في اتفاقية الخدمات الفنية ويقوم بمهام (المهندس) المنصوص عليها في عقد المقاول و اتفاقية الخدمات الفنية و بإيفاد العدد اللازم من مهندسي المكتب الرئيسي المختــصين بالأعمال الجاري تنفيذها لزيــارة المشـروع خلال فترة التنفيذ كلما دعت الحاجة أو كل أسبوعين ( حسب المطلوب في الاتفاقية ) للتدقيق على تقدم سير العمل ومطابقته للشروط وبأنه ينفذ حسب أعلى مستوى من مستويات الممارسة المهنية | نسبة امتلاك كادر الاستشاري المشرف للخبرة والمهنية والحرفية لادارة المشروع والخبرة العقدية اللازمة | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
الصحة والسلامة والحماية: يتعلق هذا المعيار بكيفية إدارة الاستشاري المشرف للمشروع ضمن قوانين وحدود الصحة والسلامة، بما في ذلك تسليمات المشروع وأعمال المقاول بشكل عام.
S6-1 | موظفو السلامه العامة متواجدين وفق متطلبات العقد ومراعاة تطبيق تعليمات السلامه العامه وعمل توعية دورية خلال فترة المشروع | نسبة تواجد موظفو السلامة العامة والتزام الاستشاري المشرف بعمل توعية دورية لمتطلبات السلامة، عدم مخالفة جهات الاشراف لمعايير السلامة المطلوبة | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S6-2 | إرتداء موظفو الاستشاري المشرف للباس الحماية الشخصية المناسبة (Personal Protective Equipment) دائمًا عند تواجدهم في مواقع البناء | عدد مخالفات جهاز الاشراف لعدم التقيد بارتداء لباس الحماية الشخصية PPE | 0 | 1-2 | 3-5 | 6-8 | >8 | 0
S6-3 | تأكد الاستشاري المشرف من أن المقاول لديه خطط سلامة كاملة وكافية قبل بدء أي أنشطة بناء | نسبة قيام الاستشاري المشرف بمراجعة ومطابقة خطة السلامة العامة للمشروع وضمان تنفيذها ضمن نطاق الخطة المعتمدة من المقاول والمعايير العالمية | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S6-4 | مراقبة الاستشاري المشرف لأعمال المقاول وإبلاغه على الفور بأي انتهاكات لخطط السلامة الخاصة بهم أو ظروف / ممارسات العمل غير الآمنة بشكل عام عند مشاهدتها ومطا لبة المقاول بمعالجة جميع الانتهاكات للسلامة العامة | نسبة قيام الاستشاري المشرف بمراقبة انتهاكات السلامه للمقاول والتبليغ عنها فورا واتخاذ الإجراءات العقدية لتقليل المخاطر وإغلاق الملاحظات المتعلقة بالمخاطر وعددالمخالفات التي تخص السلامة العامة التي يسجلها الاستشاري المشرف بالنسبة لأداء المقاول | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S6-5 | الإصابات والحوادث إن وجدت | عدد حوادث انتهاكات السلامة العامة وفق درجة خطورتها | 0 | 1 | 2 | 3 | 4≤ | 0
S6-6 | التزام الاستشاري باصدار التعليمات المتعلقة بالاثريات ان وجدت وحسب شروط عقد المقاولة | نسبة التزام الاستشاري باصدار التعليمات بخصوص الاثريات ان وجدت | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
التصاريح أو التراخيص أو الموافقات: يتعلق هذا المعيار بالتقيد بالقوانين واجبة التطبيق والتنسيق ما بين صاحب العمل، والشركات والمؤسسات الخدماتية، والمقاولين الآخرين، و/أو الجهات الأخرى، والالتزام بمتطلبات تعليمات التخطيط أو التنظيم أو التراخيص المتعلقة بالأشغال الدائمة والقوانين المعتمدة
S7-1 | متابعة الاستشاري المشرف للإجراءات المتخذة من قبل المقاول لإصدار التصاريح اللازمة lن الجهات ذات الاختصاص بالمشروع | نسبة متابعة الاستشاري المشرف بالتأكد من إصدارالمقاول لأي من التصاريح أو التراخيص أو الموافقات من الجهات المعنية مع اعلام صاحب العمل بذلك | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S7-2 | قيام الاستشاري المشرف باعلام صاحب العمل بالوضع المتعلق بإصدار التصاريح والآثار الزمنية والمالية المترتبة / سوف تترتب على برنامج عمل المشروع وقيمة العقد لضمان تنفيذ الاعمال ضمن الفترات والقيم المحددة بالعقد | سرعة استجابة الاستشاري المشرف بالتفاعل وإشعار صاحب العمل بوجود أية عوائق مع توضيح التأثير الزمني و/أو المالي على سير الأعمال بالمشروع والقدرة على توفير كادر اضافي موهل ذو خبرة حسب الحاجة العمل | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
التواصل / والتعاون وعلاقات الجهات العاملة بالمشروع: يتعلق هذا المعيار بقيام الاستشاري المشرف بالتواصل والتعاون لإتمام خدمات الإشراف ومدى التزامه بإدارة وتطوير العلاقة مع صاحب العمل
S8-1 | قيام الاستشاري المشرف بتوفير اتصالات شفهية ومخاطبات كتابية فعالة للإجراءات وفق تسلسل مرجعي للأعمال بطريقة احترافية والتأكد من توثيقها الصحيح. | نسبة التزام الاستشاري المشرف بالحفاظ على التواصل مع صاحب العمل والتأكد من التوثيق المناسب لجميع المراسلات بكل اشكالها | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S8-2 | قيام الاستشاري بترتيب الاجتماعات الدورية المنصوص عليها في العقد و متابعة القرارات المتخذة والاجراءات المطلوبة في الاجتماعات والرد على تعليقات أصحاب العلاقة في الوقت المناسب | نسبة قيام الاستشاري المشرف بالتأكد من الرد على جميع الملاحظات و معالجة جميع بنود العمل التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات والتأكد من متابعة وإغلاق جميع الملاحظات | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
S8-3 | اتخاذ الاستشاري المشرف الإجراءات اللازمة لتوضيح وإيصال المعلومات لصاحب العمل تجنبا لحدوث أخطار محتملة | نسبة التزام الاستشاري المشرف بالإشعار المسبق موضحا الأخطار المحتملة وتأثيرها على سير المشروع | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 0
الرمز | المعيار | الوزن | نتائج التقييم |  |  | النتيجة النهائية
|  |  | التقييم الحالي | نتائج التقييم السابق (1) | نتائج التقييم السابق (2)
S1 | الجودة / جودة العمل المنجز | 25% | 0 |  |  | 0
S2 | برنامج العمل الزمني / توقيت الأداء | 15% | 0 |  |  | 0
S3 | الميزانية / مراقبة التكاليف | 15% | 0 |  |  | 0
S4 | الفواتير والمدفوعات | 10% | 0 |  |  | 0
S5 | إدارة المشاريع والعقود | 10% | 0 |  |  | 0
S6 | الصحة والسلامة والحماية | 10% | 0 |  |  | 0
S7 | التصاريح أو التراخيص أو الموافقات | 10% | 0 |  |  | 0
S8 | التواصل / والتعاون وعلاقات شركاء العمل | 5% | 0 |  |  | 0
| المجموع | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
توصيات / ملاحظات أعضاء اللجنة
|  | المسمى الوظيفي | التوقيع | الملاحظات
مهندس الاتصال
رئيس القسم
مدير االتنفيذ

## Supervision (hidden)
Supervision
نموذج تقييم أداء (الخدمات الهندسية - اشراف)
تقييم الأداء رقم
اسم المشروع
رقم العقد
اسم المتعاقد
تاريخ التقييم
فترة التقييم
تصنيف الاستشاري الحالي
وصف المشروع
الجهة التي أحالت العطاء
صاحب العمل
مهندس الاتصال من قبل صاحب العمل
تاريخ إحالة المشروع
تاريخ توقيع الاتفاقية
قيمة المشروع عند الإحالة
قيمة المشروع بعد التنفيذ
قيمة الأوامر التغييرية
القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة
تاريخ امر مباشرة العمل
تاريخ الانجاز الفعلي (الاستلام الابتدائي)
تاريخ إنتهاء فترة الإشعار بإصلاح العيوب (الاستلام النهائي)
مدة إنجاز العمل الفعلية
مدة العطاء التعاقدية
التمديدات المستحقة بسبب الزيادة في قيمة العطاء بعد التنفيذ عن قيمته عند الإحالة
التمديدات بسبب الأعمال الإضافية والاوامر التغييرية وإزالة العوائق أو أي أمور أخرى
مجموع التمديدات المستحقة للعطاء
صافي مدة التأخير
قيمة إجمالي غرامة التأخير اليومية بموجب العقد
مجموع قيمة التعويضات/ الحسميات
صافي قيمة العطاء (بعد إضافة التعويضات أو طرح الحسميات)
المبلغ الكلي المستحق الصرف للاستشاري
معايير التقييم
التعريف | المؤشرات/ مؤشرات الأداء الرئيسية |  | القياس | Outstanding | Exceed Expectation | Meet Expectation | Need Improvement | Unacceptable | نقاط التقييم | ملاحظات
|  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
الجدول الزمني / توقيت الأداء
يتعلق هذا المعياربتقييم قدرة الاستشاري على تقديم الاعمال المطلوبة الكاملة ضمن جدول الزمني للمشروع المعتمد ، وإكمال المشروع وفق متطلبات العقد. بما في ذلك ، على سبيل المثال : (أ) جودة وتوقيت تقديم جدول الأساس الأولي ؛ (ب) الالتزام بالجدول الزمني المعتمد والتواصل وتقديم مراجعات الجدول الزمني ؛ و (ج) الإجراء التصحيحي الذي اتخذه الاستشاري عند تأخر الجدول عن تقصير الاستشاري | مراجعة واعتماد الاستشاري للجدول الزمني للمشروع الذي يؤكد أن جميع الأعمال سيتم إكمالها في وقت العقد | سرعة وجودة الاستشاري لمراجعة واعتماد الجدول الزمني - تقاس المدد الزمنية التي يستلزمها الاستشاري لمراجعة وتدقيق واعتماد الجدول الزمني المقدم من المقاول مع تأكد من تحقيق كافة الشروط العقدية | Review and approval time for contractors submission | على الوقت | 3 ايام | 5 أيام | 10 يوم | 14 يوم | 3 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| مدى التزام الاستشاري بالمدد العقدية المنصوصة بعقد الاشراف إكمال الخدمات المطلوبة وتقديم جميع التقارير الشهرية واليومية وغيرها من التسليمات ضمن الأطر الزمنية المحددة. | التزام الاستشاري بتحقيق كافة شروط ومتطلبات العقد وتسليم كافة الاعمال والوثائق المطلوبة ضمن الفترة الزمنية العقدية المنصوصة | delays | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 2 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| مدى استجابة الاستشاري بتعديلات الجدول الزمني ومبادرته لتسريع الأعمال واتخاذ القرارات بما يصب بمصلحة صاحب العمل | قياس التزام الاستشاري بتقديم جدول الزمني المعدل لصاحب العمل من قبل المقاول يعكس التغيرات على المدد الزمنية مصاحب لتوصيات الاستشاري بما يخدم مصلحة صاحب العمل (Earned Value vs. Planned Value) | overall evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 1 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| التواصل مع مهندس الاتصال ممثل صاحب العمل في الوقت المناسب فيما يتعلق بسير العمل. | قياس مدى التزام وسرعة الاستشاري بأعلام ممثل صاحب العمل بالاشعارات وفق المدد العقدية المنصوصة | delays | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 2 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| تحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر والتي قد يكون لها تأثير سلبي على الجدول الزمني ووضع توصيات أو إجراءات تصحيحية للتخفيف من التأخيرات المحتملة | قياس سرعة استجابة الاستشاري بتحديد وحل معيقات المشروع وتقديم الحلول والمقترحات لتصويب الأوضاع حسب الحاجة استباقيا لممثل صاحب العمل بشكل استباقي لضمان سير الاعمال وفق المدد العقدية والجدول الزمني المعتمد | time and cost | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 1 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| مدى التزام الاستشاري باستلام الأعمال ضمن المدد العقدية | سرعة استجابة الاستشاري لطلب تسليم الأعمال في الموقع ومتابعة استكمالها عند تقديم ملاحظات التصويب للمقاول | delays | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 2 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| المعرفة التطبيقية لإدارة المشاريع للتحكم في جدول المشروع | امتلاك الكادر الخبرة والحرفية لإدارة الجدول الزمني (PMI/PMP) | overall evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 3 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| التزام الاستشاري باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند حدوث أي تأخير لضمان سير الصحيح لجدول المشروع | سرعة استجابة الاستشاري بتطبيق الإجراءات وتخصيص الموارد اللازمة في حال انزلاق الجدول الزمني من خلال تقصير الاستشاري أو إهماله | time and cost | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 1 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| تأكد من أن مقاولين لديهم جداول مسار حرج كاملة وواقعية (CPM) في مكانها قبل بدء البناء | سرعة وجودة الاستشاري تدقيق واعتماد جدول المسار الحرج | Review and approval time for contractors submission | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 2 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| استخدم الجدول كأداة إدارية ، حسب الاقتضاء ، أثناء تقييم تمديد الوقت المحتمل أو طلبات التغيير. | ابدى الاستشاري الخبرة بتحليل الجدول الزمني وعكس تأثير الأوامر التغييرية والتمديدات الزمنية وإعطاء الرأي بما يصب بمصلحة صاحب العمل واستكمال الأعمال بشكل صحيح | overall evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 1 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| التزام الاستشاري بإغلاق المشروع وفق شروط العقد | مدى التزام الاستشاري بتسلم المبدئي والنهائي لأعمال المشروع كافة من قبل المقاول ومتابعة إغلاق واستكمال جميع الملاحظات (من قبل الاستشاري أو صاحب العمل) | delays | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 1 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
الميزانية / مراقبة التكاليف
هو تقييم التزام الاستشاري بميزانية المشروع المحددة وتكاليفه العقدية | امتثال الاستشاري بتوفير الكوادر المحددة بالعقد وعدم تجاوزه مبالغ التكاليف العقدية | توافر الكادر المطلوب بما ينص عليه شروط وميزانية العقد | cost | 0-2% | 3-5% | 6-9% | 10-12% | >12% | 1 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| قدرة الاستشاري على إبداء الرأي السليم الكامل والدقيق في الوقت المناسب حول تقدير الميزانيات والتكلفة لأوامر التغيير/ الأعمال الإضافية و تحديدها عند طلب أي خدمات خارج جدول الكميات وفق متطلبات العقدية والمواصفات الفنية بما يصب بمصلحة صاحب العمل | مدى صحة تقديرات تكاليف المقدرة من قبل الاستشاري ومطابقتها مع التكاليف الفعلية للأعمال (Estimated Cost vs. Actual Cost) | evaluation | 0-2% | 3-5% | 6-9% | 10-12% | >12% | 3 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| إكمال الخدمات المطلوبة عقديا ضمن المبلغ المدرج بالميزانية لنطاق العمل المتعاقد عليه | استكمال الأعمال بما ينص عليه شروط وميزانية العقد | cost impact | 0-2% | 3-5% | 6-9% | 10-12% | >12% | 1 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| تحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر والتي قد تتسبب في زيادة تكلفة المشروع وتطوير التوصيات أو الإجراءات التصحيحية للتخفيف من الآثار المترتبة على التكلفة وتقليلها. | ابدى الاستشاري الخبرة بتحليل ميزانية والتكاليف العقدية وعكس تأثير الأوامر التغييرية والأعمال الإضافية واعطاء الرأي بما يصب بمصلحة صاحب العمل واستكمال الأعمال بشكل صحيح | evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 3 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
الجودة / جودة العمل المنجز
يتعلق هذا المعيار بتقييم التزام الاستشاري بالجودة المطلوبة للخدمات والمنتجات التي يقدمها الاستشاري ضمن نطاق المشروع. بما في تطبيق المقاول والتزام المقاول بمعايير الجودة | قيام المستشار بمراقبة جودة العمل وخطة الجودة المعتمدة (QCP) من قبل المقاول | قيام الاستشاري بمراجعة ومطابقة الأعمال التنفيذية للمشروع لضمان الجودة المصنعية وفق خطة الجودة المعتمدة من المقاول | evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 1 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| قدم المستشار بتقديم منتجات عالية الجودة لصاحب العمل وتطبيق المواصفات والمعايير والإجراءات المعمول بها في الوزارة ، بالإضافة إلى الممارسات مصنعية معتمدة المعمول بها لإنتاج خطط وتقارير ووثائق ودراسات واختبارات وأجهزة و / أو نواتج أخرى محددة دقيقة وصحيحة تقنيًا لصاحب العمل. | مدى التزام الاستشاري بتقديم الخدمات العقدية كافة ضمن معايير الجودة لصاحب العمل | evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 2 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| كانت سجلات الجودة المنظمة والكاملة والصحيح متاحة عند الطلب وتم توثيق القرارات والافتراضات الفنية ودعمها بشكل كاف | مدى التزام الاستشاري بارشفة وتنظيم الوثائق المطلوبة وفق معايير الجودة المعمول بها لدى صاحب العمل | evaluation / document control | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 2 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| من الواضح أن عمليات تسليم الأعمال يتم فحصها للجودة من الاستشاري قبل تقديمها إلى صاحب العمل لضمان جودة ودقة العمل في تلبية نطاق الخدمات بموجب العقد. | تأكد قيام الاستشاري بتقديم كافة التقارير والادلة والفحوصات اللازمة للاعمال قبل تسلمها من المقاول لضمان أرشفة جميع المتطلبات والوثائق | evaluation / recommendations on work status is correct | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 2 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| امتلاك المستشار وإبقائه بالموارد البشرية المطلوبة طوال المشروع (المشاريع) لتلبية متطلبات العقد ،بما في ذلك العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والمجهزين بشكل مناسب و المتاحين للمهام المطلوبة كما ينص عليه بالعقد. | حصل الاستشاري على موافقة صاحب العمل وفقًا للعقد قبل استبدال الموظفين الرئيسيين. | turnover rate | 0 | 1 | 2 | 3 | >4 | 3 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| البدائل المقترحة لها مؤهلات مساوية أو أفضل للمشروع. | مدى مطابقة بدائل الاستشاري المقترحة بمتطلبات المشروع العقدية | compliance | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 3 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| تأكد من قيام المقاول بإجراء مراجعات وموافقات مناسبة لجميع عمليات البناء واعتماد المواد لضمان المطابقة مع مستندات العقد. | تأكد الاستشاري ان المقاول قام بتقديم كافة التقارير والادلة والفحوصات اللازمة للاعمال قبل تسلمها مطابقة لمعايير الجودة المطلوبة لضمان أرشفة جميع المتطلبات والوثائق | evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 3 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| قيام الاستشاري بتحديد قضايا جودة البناء على وجه السرعة وفعالية العمل مع المقاول لمعالجة هذه المشاكل و اشعار صاحب العمل خطياً إذا اكتشف أي عيوب أو قصور في التصميمات. | سرعة استجابة الاستشاري بتطبيق الإجراءات وإشعار صاحب العمل بمعالجة أي تقصير/ اخطاء او عيوب تؤثر على جودة الأعمال المنفذة | evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 1 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| الالتزام الإغلاق الملاحظات المتعلقة بالأعمال المنفذة بتطبيق المتطلبات الفنية المطلوبة والمواصفات | مدى التزام الاستشاري بتسلم المبدئي والنهائي لأعمال المشروع كافة من قبل المقاول ومتابعة إغلاق واستكمال جميع الملاحظات المتعلقة بأمور جودة العمل | delays / executed work | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 3 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
الفواتير والمدفوعات
يتعلق هذا المعيار بدقة وتوقيت تقديم ومراجعة المتطلبات المالية ضمن نطاق المشروع | كانت التقارير الشهرية والمطالبات المالية للاستشاري وفقًا للعقد وتقديمها في الأوقات المنصوص عليها. | سرعة تقديم وجودة المطالبات المالية الخاصة بعقد الاستشاري | delays | على الوقت | 3 ايام | 5 أيام | 10 يوم | 14 يوم | 2 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| كانت مطالبات المالية للمقاول دقيقة وكاملة ، شاملة لجميع المرفقات المطلوبة وبيانات النسخ الاحتياطي ، وتقديمها في الوقت المنصوص عليه تعكس متطلبات العقد. | قيام الاستشاري بمراجعة ومطابقة المطالبات المالية للمقاول بما يتوافق متطلبات المشروع العقدية | delays | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 3 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| تم تنفيذ تعديلات والتغييرات على العقود ماليا قبل إجراء العمل والمطالبات المالية | مدى التزام الاستشاري بتطبيق التعديلات المتوافق عليها وعكسها على وثائق المشروع المالية ضمن الشروط العقدية | evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 3 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
التسليمات
يتعلق هذا المعيار بدقة المراجعة والموافقة على تسليمات المقاول وكيفية تعزيز أداء المشروع العام | اعتماد المواد المقدمة من المقاول إلى صاحب العمل كاملة ودقيقة من جميع النواحي. | سرعة وجودة الاستشاري لمراجعة طلبات اعتماد المواد - تقاس المدد الزمنية التي يستلزمها الاستشاري لمراجعة وتدقيق واعتماد التسليمات المقدمة من المقاول مع تأكد من تحقيق كافة الشروط العقدية | evaluation | على الوقت | 3 ايام | 5 أيام | 10 يوم | 14 يوم | 2 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| اتبع الاستشاري العملية التعاقدية والطريقة والتوقيت لتقديم وتكرير التسليمات. | التزام الاستشاري بعدم تكرار الردود وإعطاء الملاحظات الشاملة للتسليمات وفق اطر المواصفات وشاملة من المرة الأولى مع الالتزام بالمدد العقدية بالردود وعدم إعطاء ملاحظات متفرقة لنفس طلب الاعتماد | evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 3 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
الامتثال التنظيمي والسماح
يتعلق هذا المعيار بالتنسيق مع الوزارة، والشركات العامة، وشركات الخدمات، والمقاولين، و/أو الوكالات الأخرى، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية والقوانين المعتمدة | متابعة الإجراءات المتخذة من قبل المقاول لإصدار التصاريح اللازمة باسم صاحب / المالك من الجهات ذات الاختصاص بالمشروع | قيام الاستشاري بتأكد بإصدار جميع التصاريح اللازمة من المقاول وفق متطلبات العقد | delays | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 2 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| إعلام صاحب العمل بحالة التصاريح والآثار المحتملة للجدول والميزانية لضمان تنفيذ العمل وتشغيله مستقبلا | سرعة استجابة الاستشاري بتطبيق الإجراءات وإشعار صاحب العمل وتوضيح التأثير على سير المشروع | evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 2 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
إدارة المشاريع والعقود
يتعلق هذا المعيار بكيفية قيام الاستشاري بإدارة المشروع والعقد بما في ذلك تسليم المشروع وخدمات الإشراف الإجمالية. ومدى تولي الاستشاري المسؤولية عن العمل وإدارتها بفعالية | أظهر موظفو الموقع وإدارة المكاتب الرئيسي من كادر الاستشاري في الموقع القدرة على التخطيط الجدول والموارد والتنظيم وإدارة العمل بشكل كافٍ. | امتلاك الكادر الخبرة والحرفية لادارة المشروع والخبرة العقدية اللازمة | evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 3 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| التقيد بجميع متطلبات الوزارة الإدارية والأطر الزمنية والتعاميم المنشورة ومراقبة وتحقيق امتثال المقاول لجميع المتطلبات التنظيمية للعقد. | مدى التزام الاستشاري بتطبيق متطلبات وتعليمات الوزارة وقيام الاستشاري بتأكد من تطبيقها من قبل المقاول | Compliance | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 1 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| استخدام ساعات العمل والموارد بكفاءة لحل مشاكل المشروع حسب الضرورة واتخاذ القرارات المناسبة | قيام الاستشاري بتخصيص الموارد والكفاءات اللازمة التي لها القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة لضمان سير المشروع |  | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%)
| قدمت تقارير الإنجاز المرحلية في الوقت المناسب. | مدى التزام الاستشاري بتقديم التقارير الانجاز المرحلية ضمن المدد المتفق عليها عقديا | delays | على الوقت | 3 ايام | 5 أيام | 10 يوم | 14 يوم | 1 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
التواصل / والتعاون والعلاقات
يتعلق هذا المعيار بقيام الاستشاري بالتواصل والتعاون لإتمام خدمات الإشراف ومدى التزام الاستشاري بإدارة وتطوير العلاقة مع صاحب العمل | توفير اتصالات شفهية ومخاطبات كتابية فعالة لإجراء الأعمال بطريقة احترافية وتأكد من توثيقها الصحيح. | التزام الاستشاري بالحفاظ على خط اتصال مفتوح مع الوزارة والتأكد من التوثيق المناسب لجميع المراسلات بكل اشكالها | evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 2 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| متابعة القرارات المتخذة في الاجتماعات والرد على تعليقات اصحاب العلاقة في الوقت المناسب والكافي | قيام الاستشاري بتأكد من الرد على جميع الملاحظات و معالجة جميع بنود العمل التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات والتأكد من متابعة وإغلاق جميع الملاحظات | evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 3 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| اتخذ الإجراءات اللازمة لتوضيح وتوصيل المعلومات لصاحب العمل تجنبا لحدوث أخطار محتملة | التزام الاستشاري باشعار الاستباقي موضحا الأخطار المحتملة وتأثيرها على سير المشروع | evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 2 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
الصحة والسلامة والحماية
يتعلق هذا المعيار بكيفية إدارة الاستشاري للمشروع ضمن قوانين وحدود الصحة والسلامة ، بما في ذلك تسليمات المشروع وأعمال المقاول بشكل عام. | إتمام الخدمات المطلوبة بطريقة تضع السلامة في المقدمة دائمًا والامتثال بقوانين العمل | التزام الاستشاري بتطبيق معايير السلامة العامة ووضعها كأولوية | evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 3 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| تواجد موظيفين السلامه وفق متطلبات العقد ومراعاة تطبيق تعليمات السلامه العامه وعمل توعية دورية خلال فترة المشروع | التزام الاستشاري بعمل توعية دورية لمتطلبات السلامة, عدم مخالفة جهاز الاشراف لمعايير السلامة المطلوبة | evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 1 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| يرتدي الموظفون دائمًا معدات الحماية الشخصية المناسبة (PPE) عندما يكونون في مواقع البناء | عدد المخالفات لجهاز الاشراف بعدم التقيد بارتداء معدات الحماية الشخصية PPE | No. of NCRs | 0-5 | 2022-06-10 | 2022-11-15 | 16-20 | >20 | 2 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| تأكد من أن مقاولين لديهم خطط سلامة كاملة وكافية قبل بدء أي أنشطة بناء | قيام الاستشاري بمراجعة ومطابقة خطة السلامة العامة للمشروع وضمان تنفيذها ضمن نطاق الخطة المعتمدة من المقاول والمعايير العالمية | evaluation | (>95%) | (80-94%) | (66-79%) | (50-65%) | (< 50%) | 3 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| مراقبة أعمال المقاولين وابلاغهم على الفور بأي انتهاكات لخطط السلامة الخاصة بهم أو ظروف / ممارسات العمل غير الآمنة بشكل عام عند مشاهدتها. مطالبة المقاولين بمعالجة جميع الانتهاكات للسلامة العامة | قيام الاستشاري بمراقبة انتهاكات السلامه للمقاول والتبليغ عنها فورا لتقليل المخاطر وإغلاق الملاحظات المتعلقة بالمخاطر | Issued No. of NCRs | يومي | أسبوعي | كل أسبوعين | شهريا | أكثر من شهر | 3 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| عدد الإصابات والحوادث إن وجدت | عدد حوادث انتهاكات السلامة العامة وفق درجة خطورتها | No. of safety incidents | 0 | 1 | 2 | 3 | >4 | 1 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
| عدد الملاحظات المسجلة عن الاستشاري بما يتعلق بالانتهاكات البيئية/ تخريب بمواقع أثرية | عدد انتهاكات البيئية وفق درجة خطورتها | Environmental incidents | 0 | 1 | 2 | 3 | >4 | 3 | تحدد الجهة مبررات نقاط المتعاقد
نتيجة التقييم |  |  |  | نتائج التقييم
معايير التقييم | الوزن |  | متوسط ​​الوزن | نتائج التقييم فترة (1) |  | نتائج التقييم فترة (3)
الجدول الزمني / توقيت الأداء | 15% |  | 1.7273 | نتائج التقييم فترة (1) |  | نتائج التقييم فترة (3)
الميزانية / مراقبة التكاليف | 15% |  | 2 | نتائج التقييم فترة (1) |  | نتائج التقييم فترة (3)
الجودة / جودة العمل المنجز | 10% |  | 2.2222 | نتائج التقييم فترة (1) |  | نتائج التقييم فترة (3)
الفواتير والمدفوعات | 10% |  | 2.6667 | نتائج التقييم فترة (1) |  | نتائج التقييم فترة (3)
التسليمات | 15% |  | 2.5 | نتائج التقييم فترة (1) |  | نتائج التقييم فترة (3)
الامتثال التنظيمي والسماح | 15% |  | 1.6667 | نتائج التقييم فترة (1) |  | نتائج التقييم فترة (3)
التواصل / والتعاون والعلاقات | 10% |  | 2.3333 | نتائج التقييم فترة (1) |  | نتائج التقييم فترة (3)
الصحة والسلامة والحماية | 10% |  | 2.2857 | نتائج التقييم فترة (1) |  | نتائج التقييم فترة (3)
المجموع | 100% |  | 2.1349 | نتائج التقييم فترة (2) |  | نتائج التقييم فترة (3)
توصيات / ملاحظات أعضاء اللجنة
(يمكن إضافة عدد الأعضاء) | المسمى الوظيفي |  | التوقيع
عضو
عضو
عضو
رئيس اللجنة